各单位具体工作及时间节点

| 责任单位 | 具体工作 |  | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总务部 | 1.确定餐厅经营模式（含后厨设备）完成招商及内部物品的招标、区域划分等工作。 | 1.完成招标，签订经营管理协议。 | 8月5日前 |
|  |  | 2.与中标公司考察设备，中标公司装修售饭区域，合格设备陆续进场。 | 8月5日前 |
|  |  | 3.包括餐桌等设备进场并装备完毕。 | 8月10日前 |
|  |  | 4.餐饮公司员工进场培训，为期一周。 | 8月15日前 |
|  |  | 5.餐厅试营业。 | 8月25日前 |
|  | 2.供暖设备（锅炉）采购及安装，开水房所需设备的招标及安装 | 1.结合锅炉安装有关要求，完成全院暖气管道、阀门、锅炉地基及房屋建设。 | 8月20日前 |
|  |  | 2.完成锅炉的采购、安装及对全院暖气管道的调试，并对锅炉型日、参数进行上报登记、备案。 | 9月30日前 |
|  |  | 3.完成锅炉重要部位的安检，如安全阀、压力表等；并完成锅炉用煤的招标。 | 11月5日前 |
|  |  | 4.完成锅炉工（人数核定参照锅炉吨位）的招聘。 | 11月5日前 |
|  | 3.确定宿舍楼分配方案，合理安排新老校区现有资源（床铺），完成学生及教师（教授单独）宿舍内部所需物品（座椅、床、窗帘、空调）采购招标及安装工作。 | 1.床、桌、柜子和凳子等到货。 | 8月5日前 |
|  |  | 2.完成窗帘的安装。 | 8月30日前 |
|  |  | 3.完成床、桌、柜子和凳子的安装。 | 8月18日前 |
|  |  | 4.完成新乡校区拆卸高低床运至新校区安装。 | 8月18日前 |
|  | 4.根据生活配套用房区域划分计划，安排超市、银行、通信、理发店等生活配套设施的招商工作，根据基建工作实际进度，妥善安排二次装修、筹备营业等后续工作。 | 1.平原校区经营实体招标。 | 8月15日前 |
|  |  | 2.平原校区经营实体试营业。 | 8月25日前 |
|  | 5.饮用水 | 1.实施对各建筑物正常供水。 | 8月10日前 |
|  |  | 2.水电消防设施调试完毕。 | 8月13日前 |
|  |  | 3.完成平原校区开水房建设及学生宿舍罐装水的正常使用。 | 8月25号前 |
|  |  | 4.完成平原校区公共区域直饮水设备的建设。 | 8月27号前 |
|  | 6.新校区开学前绿化 | 1.绿化（草坪铺设）工作招标。 | 8月10日前 |
|  |  | 2.绿化草坪的铺设。 | 8月20日前 |
|  | 7.联系新乡至新校区公交路线。 |  | 9月7日前 |
|  | 8.完成平原校区建设招标工作 | 根据平原校区建设实际情况，按照其他部门所需建设用招标物品，按程序完成各项招标工作。 | 9月7日前 |
|  | 9.监控布防 | 完成平原校区校园监控覆盖。 | 9月7 日前 |
|  | 10.购买或租用校车，制定校车管理办法，确保两校区教师正常办公。 |  | 8月20日前 |
|  | 11.平原校区设立校医院。 |  | 8月30日前 |
| 教育技术中心 | 1.教学楼教室多媒体建设事宜 | 1.数据、参数报总务部，配合总务部完成教学设备招标。 | 8月10号前 |
|  |  | 2.教学设备安装。 | 8月10日-9月6日 |
|  |  | 3.教学设备调试检查。 | 9月6日-9月8日 |
|  |  | 4.启用。 | 9月9日 |
|  | 2.实验室多媒体建设事宜 | 1.确定实验室教学设备安装方案；整理确定教学设备参数。 | 8月23日-8月28日 |
|  |  | 2.总务部完成教学设备招标。 | 8月29日-9月3日 |
|  |  | 3.中标公司备货；实验楼建设完成，通水、通电。 | 9月4日-9月9日 |
|  |  | 4.教学设备安装。 | 9月10日-10月1日 |
|  |  | 5.教学设备调试检查。 | 10月2日-10月7日 |
|  |  | 6.启用。 | 10月8日 |
| 教务部 | 1.教学楼教室建设事宜 | 1.数据、参数递交总务部，配合总务部，由总务负责教学设备的招标事宜。 | 8月2日-8月6日 |
|  |  | 2.教学设备安装。 | 8月11日-8月30日 |
|  |  | 3.教学设备调试检查。 | 8月31日-9月2日 |
|  |  | 4.启用。 | 9月9日 |
|  | 2.实验室相关事宜 | 1.总务部完成实验室仪器设备招标。 | 8月6日-8月18日 |
|  |  | 2.中标公司备货。 | 8月19日-8月21日 |
|  |  | 3.实验室搬迁及建设。 | 8月18日-9月5日 |
|  |  | 4.实验室设备调试；教师做预实验。 | 9月5日-9月10日 |
|  |  | 5.启用。 | 10月7日 |
| 财务部 | 1.一卡通 | 制定校园一卡通建设方案，并完成一卡通系统建设。 | 9月7日前 |
|  | 2.ATM机建设 | 确定新校区两家自助银行，并妥善安置建设投入使用前各项工作。 | 9月7日前 |
| 校园网络管理中心 | 校园网事宜 | 1.完成平原校区校园网建设规划。 | 9月7日前 |
|  |  | 2.确定中心机房位置，完成网络中心机房建设相关招标及建设工作。 | 9月7日前 |
|  |  | 3.完成校园网向办公区、教学区、生活区的网络覆盖。 | 9月7日前 |
| 资讯中心 | 校园广播系统 | 建成校园广播系统，覆盖校园，联系相关部门在107国道距离平原校区附近两侧及107国道与311省道交叉口处树立醒目标识牌。 | 9月7日前 |
| 院长 办公室 | 1.统计下学期入驻新校区行政办公及教师人数。 |  | 8月10日前 |
|  | 2.根据校区实际建设情况，合理划分行政办公区域，并协调后续问题。 |  | 8月10日前 |
| 部 育 体 | 制定篮球场、乒乓球场、网球场、运动场的场地建设、设备、灯光方案，与后勤、基建部门配合完成体育上述体育设施建设。 |  | 9月7日前 |
| 部务学 | 组织各院系学生搬迁，与教务部、总务部配合。 |  | 9月6日前 |